## Sheet1
序号 | 报修人 | 部门 | 报修事项 | 地点 | 报修日期 | 完成状态 | 完成情况
1 | 窗户无法紧闭 | 润创港湾 | 1211 | 刘雪怡 | 2026-05-06 00:00:00 | 未整改
2 | 浴室地板裂开 | 润创港湾 | 1215、1211、1102、1107、1003、1007、1010、1011 | 张亚辉 | 2026-05-28 00:00:00 | 未整改
3 | 负一楼润创港湾标识刮花美容 | 润创港湾 | 负一楼 | 黎玉婷 | 2026-09-05 00:00:00 | 未整改
4 | 天花少盖子 | 润创港湾 | 1413 | 陈盈 | 2026-12-02 00:00:00 | 未整改 | 等施工方处理
5 | 楼梯护栏损坏 | 润创港湾 | 1-2楼东面楼 | 胡婵频 | 2026-12-10 00:00:00 | 未整改 | 催促跟进
6 | 大堂灯泡烧坏 | 润创港湾 | 1楼 | 胡婵频 | 2026-12-30 00:00:00 | 已整改
7 | 马桶旁地漏缺少配件 | 润创港湾 | 1708 | 胡婵频 | 2026-01-07 00:00:00 | 未整改 | 等配件
8 | 13楼西方向筒灯不亮 | 润创港湾 | 13楼西面 | 胡婵频 | 2026-01-17 00:00:00 | 已整改
9 | 1206房前筒灯暗黄 | 润创港湾 | 12楼走廊 | 胡婵频 | 2026-01-17 00:00:00 | 已整改
10 | 3楼东面筒灯不亮 | 润创港湾 | 3楼 | 胡婵频 | 2026-01-17 00:00:00 | 已整改
11 | 1309房门前筒灯暗黄 | 润创港湾 | 13楼 | 胡婵频 | 2026-01-19 00:00:00 | 已整改
12 | 玻璃爆裂 | 润创港湾 | 715 | 黎玉婷 | 2025-10-01 00:00:00 | 未整改
13 | 1601大理石桌子开裂 | 润创港湾 | 16楼 | 刘雪怡 | 2025-07-21 00:00:00 | 未整改
14 | 1302座机异常 | 润创港湾 | 13楼 | 刘雪怡 | 2026-01-20 00:00:00 | 已整改
15 | 1011客房跳闸 | 润创港湾 | 10楼 | 刘雪怡 | 2026-01-22 00:00:00 | 已整改
16 | 5楼司机办公室暖气异常 | 润创港湾 | 5楼 | 刘雪怡 | 2026-01-23 00:00:00 | 已整改
17 | B号电梯日期有误 | 润创港湾 | B号梯 | 胡婵频 | 2026-01-26 00:00:00 | 已整改
18 | 公寓前台电脑连不上WiFi | 润创港湾 | 前台 | 胡婵频 | 2026-01-28 00:00:00 | 已整改
19 | c梯一盏筒灯不亮 | 润创港湾 | c梯 | 吴咏才 | 2026-01-30 00:00:00 | 已整改
20 | 1011客房频繁跳闸 | 润创港湾 | 10楼 | 胡婵频 | 2026-02-02 00:00:00 | 已整改
21 | 公寓大堂玻璃门胶条脱落 | 润创港湾 | 大堂 | 胡婵频 | 2026-02-03 00:00:00 | 已整改
22 | 四楼大会议室纱窗脱落 | 润创港湾 | 4楼 | 胡婵频 | 2026-02-03 00:00:00 | 已整改
23 | 1003客房跳闸 | 润创港湾 | 10楼 | 刘雪怡 | 2026-02-03 00:00:00 | 已整改
24 | 1316排风扇异常 | 润创港湾 | 13楼 | 刘雪怡 | 2026-02-04 00:00:00 | 未整改 | 经排查线路没问题，排气扇坏了需更换
25 | B梯异常卡住不动 | 润创港湾 | B梯 | 胡婵频 | 2026-02-05 00:00:00 | 已整改
26 | 1605门锁频繁没电 | 润创港湾 | 16楼 | 胡婵频 | 2026-02-05 00:00:00 | 已整改
27 | 一二楼停水 | 润创港湾 | 一二楼 | 黎玉婷 | 2026-02-05 00:00:00 | 已整改 | 市政抢修水管，17：50左右已恢复供水
28 | 510没热水 | 润创港湾 | 5楼 | 黎玉婷 | 2026-02-08 00:00:00 | 已整改
29 | B梯打胶处开裂 | 润创港湾 | B梯 | 黎玉婷 | 2026-02-09 00:00:00 | 已整改
30 | 609衣柜门脱轨 | 润创港湾 | 609 | 刘雪怡 | 2026-02-10 00:00:00 | 已整改
31 | v梯故障 | 润创港湾 | v梯 | 刘雪怡 | 2026-02-12 00:00:00 | 已整改
32 | 1608网络异常 | 润创港湾 | 16楼 | 刘雪怡 | 2026-02-12 00:00:00 | 已整改
33 | 615马桶堵塞 | 润创港湾 | 6楼 | 刘雪怡 | 2026-02-12 00:00:00 | 已整改
34 | 301中间纱窗解锁状态无法打开 | 润创港湾 | 3楼 | 刘雪怡 | 2026-02-12 00:00:00 | 已整改
35 | 1607洗手台把手掉落 | 润创港湾 | 16楼 | 胡婵频 | 2026-02-13 00:00:00 | 已整改
36 | a梯“6”按键歪 | 润创港湾 | a梯 | 胡婵频 | 2026-02-14 00:00:00 | 已整改
37 | 601浴室下水异常 | 润创港湾 | 6楼 | 刘雪怡 | 2026-02-18 00:00:00 | 已整改 | 已临时处理，盖板胶块缺失
38 | 801、1016浴室门异常 | 润创港湾 | 8楼、10楼 | 黎玉婷 | 2026-02-20 00:00:00 | 已整改
39 | 公寓侧门防撞条脱落 | 润创港湾 | 大堂 | 刘雪怡 | 2026-02-21 00:00:00 | 已整改
40 | 1116门锁没电 | 润创港湾 | 11楼 | 胡婵频 | 2026-02-24 00:00:00 | 已整改
41 | 一楼无障碍卫生间马桶堵塞 | 润创港湾 | 1楼 | 刘雪怡 | 2026-02-24 00:00:00 | 已整改
42 | 615客房不制冷 | 润创港湾 | 6楼 | 胡婵频 | 2026-02-24 00:00:00 | 已整改
43 | 902客房跳闸 | 润创港湾 | 9楼 | 刘雪怡 | 2026-02-25 00:00:00 | 已整改
44 | 17楼制冷异常 | 润创港湾 | 17楼 | 胡婵频 | 2026-02-26 00:00:00 | 已整改
45 | 706、710纱窗脱落 | 润创港湾 | 7楼 | 刘雪怡 | 2026-02-26 00:00:00 | 已整改
46 | 1706房前走廊筒灯暗黄 | 润创港湾 | 17楼 | 刘雪怡 | 2026-02-28 00:00:00 | 已整改
47 | 12楼电梯厅筒灯暗黄 | 润创港湾 | 12楼 | 刘雪怡 | 2026-02-28 00:00:00 | 已整改
48 | 1001房间号灯不亮 | 润创港湾 | 10楼 | 刘雪怡 | 2026-02-28 00:00:00 | 已整改
49 | 1003房间号灯不亮 | 润创港湾 | 10楼 | 刘雪怡 | 2026-02-28 00:00:00 | 已整改
50 | 2楼东方向楼道口设备缺失 | 润创港湾 | 2楼消防通道 | 刘雪怡 | 2026-02-28 00:00:00 | 已整改
51 | 东方向一楼往负一楼道设备缺失 | 润创港湾 | 负一消防通道 | 刘雪怡 | 2026-02-28 00:00:00 | 已整改
52 | 负一楼东方向楼道口烟雾报警器保护罩未取 | 润创港湾 | 负一消防通道 | 刘雪怡 | 2026-02-28 00:00:00 | 已整改
53 | 负一楼西方向出风口保护膜未清除、检修口未复原 | 润创港湾 | 负一消防通道 | 刘雪怡 | 2026-02-28 00:00:00 | 已整改
54 | 负二楼西方向楼道指示灯不亮 | 润创港湾 | 负二消防通道 | 刘雪怡 | 2026-02-28 00:00:00 | 已整改
55 | 负二楼西方向检修口盖板缺失 | 润创港湾 | 负二消防通道 | 刘雪怡 | 2026-02-28 00:00:00 | 已整改
56 | 负二楼西方向筒灯暗黄 | 润创港湾 | 负二消防通道 | 刘雪怡 | 2026-02-28 00:00:00 | 已整改
57 | 一楼货梯处推拉门异常，无法自动紧闭 | 润创港湾 | 一楼 | 胡婵频 | 2026-03-03 00:00:00 | 已整改
58 | 6楼空调异常，面板显示小三角 | 润创港湾 | 6楼 | 刘雪怡 | 2026-03-03 00:00:00 | 已整改
59 | 10楼空调面板出现小三角 | 润创港湾 | 10楼 | 胡婵频 | 2026-03-04 00:00:00 | 已整改
60 | 多处筒灯暗黄 | 润创港湾 | -2-17楼 | 胡婵频 | 2026-03-05 00:00:00 | 未整改 | 已统计共83盏，等待厂家寄配件
61 | 1607客房有两个灯不亮 | 润创港湾 | 16楼 | 胡婵频 | 2026-03-05 00:00:00 | 已整改
62 | 1005门锁没电 | 润创港湾 | 10楼 | 胡婵频 | 2026-03-06 00:00:00 | 已整改
63 | 1711门牌号不亮及马桶按键没反应 | 润创港湾 | 17楼 | 刘雪怡 | 2026-03-09 00:00:00 | 已整改
64 | 16楼消防通道墙体裂开 | 润创港湾 | 16楼 | 刘雪怡 | 2026-03-09 00:00:00 | 未整改
65 | 609、708WiFi连不上 | 润创港湾 | 6楼、7楼 | 刘雪怡 | 2026-03-09 00:00:00 | 已整改
66 | 1208床头插口没电 | 润创港湾 | 12楼 | 刘雪怡 | 2026-03-10 00:00:00 | 已整改
67 | 4楼女厕马桶异常 | 润创港湾 | 4楼 | 胡婵频 | 2026-03-11 00:00:00 | 已整改
68 | 6-17楼客房网络异常 | 润创港湾 | 6-17楼 | 刘雪怡 | 2026-03-11 00:00:00 | 已整改
69 | 负二楼人防门台阶找平 | 润创港湾 | 负二楼 | 刘雪怡 | 2026-03-12 00:00:00 | 未整改
70 | 电梯轿厢划痕修复 | 润创港湾 | abc梯 | 刘雪怡 | 2026-03-12 00:00:00 | 未整改
71 | 501检修口未封 | 润创港湾 | 5楼 | 胡婵频 | 2026-03-12 00:00:00 | 已整改
72 | 501厕所开门方向需调整 | 润创港湾 | 5楼 | 胡婵频 | 2026-03-12 00:00:00 | 已整改
73 | 501门摇晃 | 润创港湾 | 5楼 | 胡婵频 | 2026-03-12 00:00:00 | 已整改
74 | 一楼货梯处推拉门门把手异常 | 润创港湾 | 一楼 | 胡婵频 | 2026-03-12 00:00:00 | 已整改
75 | 501电话接口异常 | 润创港湾 | 5楼 | 刘雪怡 | 2026-03-12 00:00:00 | 已整改
76 | 501厕所需安装卷纸架 | 润创港湾 | 5楼 | 胡婵频 | 2026-03-12 00:00:00 | 未整改
77 | 1606纱窗脱落 | 润创港湾 | 16楼 | 胡婵频 | 2026-03-17 00:00:00 | 已整改
78 | 1607门很难关闭 | 润创港湾 | 16楼 | 胡婵频 | 2026-03-20 00:00:00 | 已整改
79 | 1602马桶冲水困难 | 润创港湾 | 16楼 | 胡婵频 | 2026-03-20 00:00:00 | 已整改
80 | 1508厕所返臭 | 润创港湾 | 15楼 | 刘雪怡 | 2026-03-20 00:00:00 | 已整改 | 已调整地漏返臭盖，周一观察已不臭
81 | 306文印间没电 | 润创港湾 | 3楼 | 刘雪怡 | 2026-03-20 00:00:00 | 已整改
82 | 1605门锁没电 | 润创港湾 | 16楼 | 刘雪怡 | 2026-03-24 00:00:00 | 已整改 | 门锁盖还在等配件
83 | 开启走廊灯和电梯厅灯带 | 润创港湾 | 9楼 | 黎玉婷 | 2026-03-25 00:00:00 | 已整改
84 | 空调太冷增加挡板 | 润创港湾 | 502 | 胡婵频 | 2026-03-25 00:00:00 | 已整改
85 | 楼道灯不亮 | 润创港湾 | 西方向负一楼到二楼 | 胡婵频 | 2026-03-25 00:00:00 | 已整改 | 线路问题 合了跳大堂
86 | 703纱窗脱落 | 润创港湾 | 7楼 | 刘雪怡 | 2026-03-30 00:00:00 | 已整改
87 | 603空调异常 | 润创港湾 | 6楼 | 刘雪怡 | 2026-03-31 00:00:00 | 已整改 | 模式不统一已调整一致
88 | 1005浴室胶条脱落 | 润创港湾 | 10楼 | 胡婵频 | 2026-04-01 00:00:00 | 已整改
89 | 1007纱窗脱落 | 润创港湾 | 10楼 | 胡婵频 | 2026-04-01 00:00:00 | 已整改
90 | 905纱窗脱落 | 润创港湾 | 9楼 | 刘雪怡 | 2026-04-01 00:00:00 | 已整改
91 | 707电视遥控器没电 | 润创港湾 | 7楼 | 刘雪怡 | 2026-04-02 00:00:00 | 已整改
92 | 1602WiFi异常 | 润创港湾 | 16楼 | 刘雪怡 | 2026-04-03 00:00:00 | 已整改
93 | 1602水龙头出水少 | 润创港湾 | 16楼 | 刘雪怡 | 2026-04-06 00:00:00 | 已整改
94 | 前台电脑无法连接网络 | 润创港湾 | 大堂 | 胡婵频 | 2026-04-07 00:00:00 | 已整改
95 | 1609椅子螺丝异常脱落 | 润创港湾 | 16楼 | 胡婵频 | 2026-04-08 00:00:00 | 未整改 | 螺丝丢失，待售后发配件安装
96 | 910反馈电视网络异常 | 润创港湾 | 9楼 | 刘雪怡 | 2026-04-08 00:00:00 | 已整改
97 | 1601马桶堵塞 | 润创港湾 | 16楼 | 刘雪怡 | 2026-04-09 00:00:00 | 已整改
98 | 803马桶冲水时水会溅出来 | 润创港湾 | 8楼 | 刘雪怡 | 2026-04-09 00:00:00 | 已整改
99 | 13楼消防梯刷卡感应器异响 | 润创港湾 | 13楼 | 刘雪怡 | 2026-04-09 00:00:00 | 已整改
100 | 401会议室电脑投屏没有反应 | 润创港湾 | 4楼 | 刘雪怡 | 2026-04-10 00:00:00 | 已整改
101 | 1011跳闸 | 润创港湾 | 10楼 | 刘雪怡 | 2026-04-13 00:00:00 | 已整改
102 | 501调解室厕所玻璃门连接处胶条脱落 | 润创港湾 | 5楼 | 刘雪怡 | 2026-04-13 00:00:00 | 已整改
103 | 616浴室玻璃门胶条装反 | 润创港湾 | 6楼 | 刘雪怡 | 2026-04-14 00:00:00 | 已整改
104 | 二楼电梯厅插座松动 | 润创港湾 | 2楼 | 胡婵频 | 2026-04-15 00:00:00 | 已整改
105 | 14楼空调异常 | 润创港湾 | 14楼 | 刘雪怡 | 2025-04-16 00:00:00 | 未整改 | 缺冷煤，待售后
106 | 消防楼梯灯不亮 | 润创港湾 | 公寓楼西侧 | 刘雪怡 | 2026-04-17 00:00:00 | 未整改 | 剩余11/12楼还未解决
107 | 502司机办公室没电 | 润创港湾 | 5楼 | 胡婵频 | 2026-04-20 00:00:00 | 已整改
108 | 1005门锁没电 | 润创港湾 | 10楼 | 胡婵频 | 2026-04-20 00:00:00 | 已整改
109 | 17楼西面门禁一直有滴滴的声音 | 润创港湾 | 17楼 | 胡婵频 | 2026-04-20 00:00:00 | 已整改
110 | 1601马桶异常，无法冲水 | 润创港湾 | 16楼 | 刘雪怡 | 2026-04-20 00:00:00 | 已整改
111 | 10楼空调异常 | 润创港湾 | 10楼 | 胡婵频 | 2026-04-21 00:00:00 | 已整改
112 | 1213网络异常 | 润创港湾 | 12楼 | 刘雪怡 | 2026-04-21 00:00:00 | 已整改
113 | 8楼C梯异常 | 润创港湾 | 8楼 | 刘雪怡 | 2026-04-22 00:00:00 | 已整改
114 | 1416玻璃爆裂 | 润创港湾 | 14楼 | 黎玉婷 | 2026-04-22 00:00:00 | 未整改 | 客房内和一楼均已安排围挡
115 | 1110门牌号灯不亮 | 润创港湾 | 11楼 | 刘雪怡 | 2026-04-23 00:00:00 | 未整改
116 | 1005门锁异常 | 润创港湾 | 10楼 | 刘雪怡 | 2026-04-23 00:00:00 | 已整改
117 | 1403衣柜门脱轨 | 润创港湾 | 14楼 | 胡婵频 | 2026-04-24 00:00:00 | 已整改
118 | 1009网络异常 | 润创港湾 | 10楼 | 刘雪怡 | 2026-04-26 00:00:00 | 已整改
119 | 909网络异常 | 润创港湾 | 9楼 | 刘雪怡 | 2026-04-26 00:00:00 | 已整改
120 | 905纱窗脱落 | 润创港湾 | 9楼 | 刘雪怡 | 2026-04-27 00:00:00 | 已整改
121 | 1001跳闸 | 润创港湾 | 10楼 | 刘雪怡 | 2026-04-27 00:00:00 | 已整改
122 | 1009电视无信号 | 润创港湾 | 10楼 | 刘雪怡 | 2026-04-27 00:00:00 | 已整改
123 | 6楼空调异常 | 润创港湾 | 6楼 | 胡婵频 | 2026-04-28 00:00:00 | 已整改
124 | 17楼有一位员工工位上方滴水 | 华润银行大厦 | 17楼 | 叶麦慧 | 2026/1/20 16：05 | 已整改
125 | 9楼大茶水间长桌下横杆掉落 | 华润银行大厦 | 9楼 | 王姗姗 | 2026/1/20 16：37 | 已整改
126 | 15楼男厕所第四个马桶堵 | 华润银行大厦 | 15楼 | 叶麦慧 | 2026/1/20 16：59 | 已整改
127 | 9楼玻璃门坏了关不上 | 华润银行大厦 | 9楼 | 叶麦慧 | 2026/1/20 16：33 | 已整改
128 | 13、10、15、17、14女厕的大垃圾桶坏了 | 华润银行大厦 | 17/14楼 | 叶麦慧 | 2025-06-27 00:00:00 | 未整改
129 | 15、13楼、10楼、男厕、大垃圾桶坏了 | 华润银行大厦 | 13楼/10楼 | 叶麦慧 | 2025-06-27 00:00:00 | 未整改
130 | 13楼南面消防通道墙面脱落 | 华润银行大厦 | 13楼 | 叶麦慧 | 2025/10/11 14：23 | 未整改
131 | 12楼男厕 三间马桶冲力弱 | 华润银行大厦 | 12楼 | 叶麦慧 | 2025-10-13 14:30:00 | 未整改
132 | 15楼电梯楼层按键花屏 | 华润银行大厦 | 15楼 | 刘雪怡 | 2025/11/20 10：13 | 未整改
133 | 1005推拉挡板导轨缺失 | 华润银行大厦 | 10楼 | 刘雪怡 | 2025/12/18 15：09 | 未整改
134 | 10楼自动门开门异常 | 华润银行大厦 | 10楼 | 刘雪怡 | 2026-01-08 18:02:00 | 已整改
135 | 2312西南角灯光不亮 | 华润银行大厦 | 23楼 | 严静 | 2026/1/21 9：41 | 已整改
136 | 27楼茶水间置放餐垫 | 华润银行大厦 | 27楼茶歇区 | 计财部/王静祎 | 2025-10-14 11:40:00 | 未整改
137 | 2711会议室放一个长线插排 | 华润银行大厦 | 27楼2711会议室 | 计财部/王静祎 | 2025-12-02 15:25:00 | 已整改
138 | 8楼ECC灯罩掉落 | 华润银行大厦 | 8楼 | 王姗姗 | 2026/1/23 13：38 | 已整改
139 | 3楼308右边机房门无法正常闭合 | 华润银行大厦 | 3楼 | 梁晓婷 | 2025-12-01 15:32:00 | 已整改
140 | 3楼高区弱电间门会刮地板 | 华润银行大厦 | 3楼 | 梁晓婷 | 2026-01-23 09:58:00 | 已整改
141 | 15楼的工具房水池堵了 | 华润银行大厦 | 15楼 | 叶麦慧 | 2026-01-26 11:02:00 | 已整改
142 | 22楼女卫生间马桶堵塞 | 华润银行大厦 | 22楼 | 张静怡 | 2026-01-26 14:02:00 | 已整改
143 | 2433会议室HDNI线无法投屏 | 华润银行大厦 | 24楼 | 王欣仪 | 2026/1/27 14：45 | 未整改
144 | 24层玻璃门无法正常锁住 | 华润银行大厦 | 24楼 | 王欣仪 | 2026-01-27 18:04:00 | 已整改
145 | 22楼前台灯不亮 | 华润银行大厦 | 22楼 | 张静怡 | 2026-01-28 14:04:00 | 已整改
146 | 18楼碎纸机故障 | 华润银行大厦 | 18楼 | 宋佳昱 | 2026/1/27 15：59 | 已整改
147 | 15楼男厕所小便池堵了 | 华润银行大厦 | 15楼 | 叶麦慧 | 2026/1/27 12：11 | 已整改
148 | 13楼部分空调面板不显示 | 华润银行大厦 | 13楼 | 叶麦慧 | 2026/1/28 15：26 | 已整改
149 | 3楼303左边机房门无法正常闭合 | 华润银行大厦 | 3楼 | 梁晓婷 | 2026-01-29 13:50:00 | 已整改
150 | 12楼男厕需帮忙安装烟雾报警器 | 华润银行大厦 | 12楼 | 王姗姗 | 2026/1/29 9：18 | 已整改
151 | 17楼男厕所瓷砖门松动 | 华润银行大厦 | 17楼 | 王姗姗 | 2026/1/29 16：46 | 已整改
152 | 17楼女厕第二间马桶的坐垫松动 | 华润银行大厦 | 17楼 | 王姗姗 | 2026/1/30 15：53 | 已整改
153 | 28楼总行办公室部门灯光线路跳闸 | 华润银行大厦 | 28楼 | 张潇月 | 2026-01-12 08:39:00 | 未整改
154 | 28楼空调压力故障制冷异常 | 华润银行大厦 | 28楼 | 张潇月 | 2026-01-14 16:26:00 | 已整改
155 | 28楼恒照灯后台已开启现场灯光未亮 | 华润银行大厦 | 28楼 | 张潇月 | 2026-01-29 13:44:00 | 已整改
156 | 28楼女厕坐便器堵塞 | 华润银行大厦 | 28楼 | 张潇月 | 2026-02-02 14:47:00 | 已整改
157 | 15楼小茶水间洗手池下水慢 | 华润银行大厦 | 15楼 | 叶麦慧 | 2026-02-03 09:10:00 | 已整改
158 | 9楼女厕中间堵了 | 华润银行大厦 | 9楼 | 叶麦慧 | 2026-02-03 09:53:00 | 已整改
159 | 8楼男厕所第三个位置的马桶盖子松动 | 华润银行大厦 | 8楼 | 叶麦慧 | 2026-02-04 08:49:00 | 已整改
160 | 15楼男厕小便池堵了 | 华润银行大厦 | 15楼 | 叶麦慧 | 2026-02-07 10:43:00 | 已整改
161 | 9楼男厕所第二个门锁需要维修 | 华润银行大厦 | 9楼 | 叶麦慧 | 2026-02-09 09:22:00 | 已整改
162 | 23楼男厕空调面板有异响 | 华润银行大厦 | 23楼 | 严静 | 2026/2/9 17：50 | 已整改
163 | 14楼工具房顶需复原 | 华润银行大厦 | 14楼 | 叶麦慧 | 2026-02-10 10:42:00 | 已整改
164 | 3楼303门无法正常闭合 | 华润银行大厦 | 3楼 | 梁晓婷 | 2026-02-10 10:42:00 | 已整改
165 | 16楼茶水间柜子下面铁片掉落 | 华润银行大厦 | 16楼 | 王姗姗 | 2026-02-10 11:30:00 | 已整改
166 | 24层文印间碎纸机卡纸异响 | 华润银行大厦 | 24层 | 王欣仪 | 2026-02-10 14:12:00 | 已整改
167 | 16楼北面消防门无法闭合 | 华润银行大厦 | 16楼 | 叶麦慧 | 2026-02-10 16:46:00 | 已整改
168 | 27楼男厕门异常 | 华润银行大厦 | 27楼 | 陈蕙心 | 2026-02-10 16:01:00 | 已整改
169 | 15楼电梯厅美缝条掉落 | 华润银行大厦 | 15楼 | 叶麦慧 | 2026-02-11 15:38:00 | 已整改
170 | 27楼女厕门异常 | 华润银行大厦 | 27楼 | 陈蕙心 | 2026-02-11 17:09:00 | 已整改
171 | 2503办公室烟雾报警器未拆封 | 华润银行大厦 | 25楼 | 李伊敏 | 2026-02-13 08:15:00 | 已整改
172 | 1633有个椅子变形 | 华润银行大厦 | 16楼 | 叶麦慧 | 2026-02-13 10:53:00 | 已整改
173 | 15楼男厕所小便池堵 | 华润银行大厦 | 15楼 | 叶麦慧 | 2026-02-13 15:13:00 | 已整改
174 | 3楼303左边机房门无法正常闭合 | 华润银行大厦 | 3楼 | 梁晓婷 | 2026-02-13 11:01:00 | 已整改
175 | 27楼洽谈室桌子松动 | 华润银行大厦 | 27楼 | 陈蕙心 | 2026-02-14 10:30:00 | 已整改
176 | 23楼前台工位正上方灯光不亮 | 华润银行大厦 | 23楼 | 严静 | 2026/2/14 9：30 | 未整改
177 | 23楼茶水间发现蟑螂 | 华润银行大厦 | 23楼 | 严静 | 2025/2/24 10：00 | 未整改
178 | 13楼消防门手把松动 | 华润银行大厦 | 13楼 | 叶麦慧 | 2026/2/25 17：50 | 未整改
179 | 9楼工具间门打不开 | 华润银行大厦 | 9楼 | 叶麦慧 | 2026/2/26 8：51 | 已整改
180 | 27楼vip电梯厅显示屏异常 | 华润银行大厦 | 27楼 | 陈蕙心 | 2026-02-27 14:55:00 | 已整改
181 | 27楼女厕隔间门异常 | 华润银行大厦 | 27楼 | 陈蕙心 | 2026-02-27 15:00:00 | 未整改
182 | 3楼310办公室插座断电 | 华润银行大厦 | 3楼 | 梁晓婷 | 2026-02-27 16:32:00 | 已整改
183 | 13楼北面玻璃门遥控器异常 | 华润银行大厦 | 13楼 | 叶麦慧 | 2026-02-28 09:51:00 | 未整改
184 | 17楼茶水间插座没有电 | 华润银行大厦 | 17楼 | 王姗姗 | 2026-02-28 10:22:00 | 已整改
185 | 15楼男厕所中间洗手盆堵了 | 华润银行大厦 | 15楼 | 叶麦慧 | 2026-02-28 14:19:00 | 已整改
186 | 13楼男厕第五个马桶堵了 | 华润银行大厦 | 13楼 | 叶麦慧 | 2026-02-28 16:50:00 | 已整改
187 | 23楼前台沙发座椅上方灯光不亮 | 华润银行大厦 | 23楼 | 严静 | 2026/3/2 9：50 | 已整改
188 | 18楼茶水间纸巾盒故障 | 华润银行大厦 | 18楼 | 宋佳昱 | 2026/3/2 14：00 | 已整改
189 | 8楼东面空调不制冷 | 华润银行大厦 | 8楼 | 叶麦慧 | 2026/3/2 10：29 | 已整改
190 | 28楼男厕所踢脚线脱落 | 华润银行大厦 | 28楼 | 张潇月 | 2026-03-03 08:54:00 | 已整改
191 | 18楼玻璃门故障 | 华润银行大厦 | 18楼 | 宋佳昱 | 2026/3/3 10：30 | 已整改
192 | 14楼男厕门前铁片有脱落情况 | 华润银行大厦 | 14楼 | 邓甜甜 | 2026/3/3 8：48 | 已整改
193 | 洽谈室门配件掉落 | 华润银行大厦 | 25楼 | 李伊敏 | 2026/3/3 10：54 | 已整改
194 | 13楼保洁仓库门锁打不开 | 华润银行大厦 | 13楼 | 王姗姗 | 2026/3/3 14：16 | 已整改
195 | 15楼男厕门把手损坏 | 华润银行大厦 | 15楼 | 王姗姗 | 2026/3/4 10：12 | 已整改
196 | 27楼男厕门异常 | 华润银行大厦 | 27楼 | 陈蕙心 | 2026-03-05 09:41:00 | 已整改
197 | 806会议室没电 | 华润银行大厦 | 8楼 | 叶麦慧 | 2026-03-06 09:27:00 | 已整改
198 | 1716资料室门关不上 | 华润银行大厦 | 17楼 | 叶麦慧 | 2026-03-06 09:19:00 | 已整改
199 | 17楼V梯门常开固定不了 | 华润银行大厦 | 17楼 | 叶麦慧 | 2026-03-06 11:19:00 | 未整改
200 | 18楼消防门闭合问题 | 华润银行大厦 | 18楼 | 宋佳昱 | 2026/3/6 10：17 | 已整改
201 | 27楼女厕隔间门反锁 | 华润银行大厦 | 27楼 | 陈蕙心 | 2026/3/8 10：17 | 已整改
202 | 16楼黄树恺座位下板卖松动 | 华润银行大厦 | 16楼 | 王姗姗 | 2026/3/10 10：07 | 已整改
203 | 9楼男厕第一间门锁损坏 | 华润银行大厦 | 9楼 | 邓甜甜 | 2026/3/11 8：05 | 已整改
204 | 8楼ECC有个喇叭一直响 | 华润银行大厦 | 8楼 | 王姗姗 | 2026/3/11 9：13 | 已整改
205 | 9楼女厕后视镜插座没电 | 华润银行大厦 | 9楼 | 邓甜甜 | 2026/3/11 10：20 | 已整改
206 | 16楼北面消防门门禁每隔3秒异响 | 华润银行大厦 | 16楼 | 叶麦慧 | 2026/3/12 10：01 | 已整改
207 | 3楼307门把手脱落 | 华润银行大厦 | 3楼 | 梁晓婷 | 2026-03-16 09:33:00 | 已整改
208 | 21楼厕所第一间门把手螺丝脱落 | 华润银行大厦 | 21楼 | 张静怡 | 2026-03-16 14:47:00 | 未整改
209 | 21楼工位窗户把手没有了，需要重新安装 | 华润银行大厦 | 21楼 | 张静怡 | 2026-03-17 14:47:00 | 未整改
210 | 28楼工位推拉床内嵌把手脱落 | 华润银行大厦 | 28楼 | 张潇月 | 2026-03-16 13:51:00 | 已整改
211 | 28楼工位推拉床滑轮待安装 | 华润银行大厦 | 28楼 | 张潇月 | 2026-03-16 13:51:00 | 已整改
212 | 24层茶水间纸巾盒卡住打不开 | 华润银行大厦 | 24楼 | 王欣仪 | 2026-03-16 09:33:00 | 已整改
213 | 9楼空调面板无法操作 | 华润银行大厦 | 9楼 | 叶麦慧 | 2026-03-16 15:22:00 | 已整改
214 | 19楼女洗手间柜门掉落 | 华润银行大厦 | 19楼 | 宋佳昱 | 2026/3/18 19：00 | 已整改
215 | 17楼1755会议室门关不紧 | 华润银行大厦 | 17楼 | 叶麦慧 | 2026/3/18 8：57 | 已整改
216 | 28楼空调制冷异常 | 华润银行大厦 | 28楼 | 张潇月 | 2026/3/19 14：19 | 已整改
217 | 27楼A梯异响 门缝过大 | 华润银行大厦 | 27楼 | 陈蕙心 | 2026-03-19 11:02:00 | 已整改
218 | 8楼ECC操作间门闸异响 | 华润银行大厦 | 8楼 | 叶麦慧 | 2026-03-19 10:13:00 | 已整改
219 | 10楼保洁工具间下水道反臭 | 华润银行大厦 | 10楼 | 张晓媛 | 2026-03-19 14:30:00 | 已整改
220 | 27楼A梯异响 门缝过大 | 华润银行大厦 | 27楼 | 陈蕙心 | 2026-03-20 16:20:00 | 已整改
221 | 28楼消防门把手防撞胶垫脱落 | 华润银行大厦 | 28楼 | 张潇月 | 2026-03-23 09:12:00 | 已整改
222 | 10楼空调面板无显示 | 华润银行大厦 | 10楼 | 张晓媛 | 2026-03-23 10:09:00 | 已整改
223 | 14楼男厕所马桶堵塞 | 华润银行大厦 | 14楼 | 邓甜甜 | 2026/3/23/15:48 | 已整改
224 | 13楼男厕所第一个洗手台堵塞 | 华润银行大厦 | 13楼 | 叶麦慧 | 2026/3/23/17:13 | 已整改
225 | 27楼A梯异响 不关门 | 华润银行大厦 | 27楼 | 陈蕙心 | 2026/3/24/13:35 | 已整改
226 | 26楼男洗手间，第一间跟第三间马桶消毒液按压不好用 | 华润银行大厦 | 26楼 | 陶美竹 | 2026/3/24/10:50 | 已整改
227 | 21楼女卫生间堵塞 | 华润银行大厦 | 21楼 | 张静怡 | 2026/3/24/10:30 | 已整改
228 | 16楼男厕所擦手纸盒子坏了 | 华润银行大厦 | 16楼 | 叶麦慧 | 2026/3/25 9：09 | 已整改
229 | 27楼女厕旁消防通道灯不亮 | 华润银行大厦 | 27楼 | 陈蕙心 | 2026-03-30 08:40:00 | 已整改
230 | 8楼女厕所洗手台下水道返水 | 华润银行大厦 | 8楼 | 叶麦慧 | 2026-03-30 10:33:00 | 已整改
231 | 23楼男厕灯带一直闪烁 | 华润银行大厦 | 23楼 | 严静 | 2026/3/30 8：40 | 已整改
232 | 审计部李鹏一列工位停电 | 华润银行大厦 | 25楼 | 李伊敏 | 2026/3/30 9：12 | 已整改
233 | 15楼男厕所堵塞 | 华润银行大厦 | 15楼 | 叶麦慧 | 2026/3/30 11：08 | 已整改
234 | 13楼男厕所中间位置马桶盖松动 | 华润银行大厦 | 13楼 | 叶麦慧 | 2026/3月/31 9：05 | 已整改
235 | 28楼女厕马桶堵塞 | 华润银行大厦 | 28楼 | 张潇月 | 2026-04-01 09:10:00 | 已整改
236 | 25楼贺欣慰的床滚轮坏了 | 华润银行大厦 | 25楼 | 李伊敏 | 2026-04-01 09:33:00 | 已整改
237 | 8楼南面玻璃门把手松动异响 | 华润银行大厦 | 8楼 | 叶麦慧 | 2026-04-01 15:45:00 | 已整改
238 | 女厕有一个隔间里面没人但门反锁了 | 华润银行大厦 | 23楼 | 严静 | 2026/4/3 9：40 | 已整改
239 | 28楼空调制冷降温效果较差 | 华润银行大厦 | 28楼 | 张潇月 | 2026/4/3 14：17 | 已整改
240 | 大堂自动门卡阻 | 华润银行大厦 | 1楼 | 陈浩民 | 2026/4/8 13：17 | 已整改
241 | 营业厅二层连廊上方玻璃破损 | 华润银行大厦 | 营业厅2楼连廊 | 张郑 | 2026/4/9 10：54 | 未整改
242 | 11层避难层墙面玻璃破碎 | 华润银行大厦 | 11楼 | 张郑 | 2026/4/9 10：59 | 未整改
243 | 大堂电动门电机异常 | 华润银行大厦 | 1楼 | 张郑 | 2026/4/9 10：00 | 未整改
244 | 中控室门移位导致下方太紧 | 华润银行大厦 | 1楼 | 张郑 | 2026/4/9 11：26 | 未整改
245 | 7层低区I梯油漆刮花 | 华润银行大厦 | 7楼 | 张郑 | 2026/4/9 10：55 | 未整改
246 | 17楼仓库门不好关上 | 华润银行大厦 | 17楼 | 叶麦慧 | 2026/4/10 15：33 | 已整改
247 | 16楼男厕所小便池没感应 | 华润银行大厦 | 16楼 | 叶麦慧 | 2026/4/10 15：33 | 已整改
248 | 15楼东南角这边有墙皮脱落 | 华润银行大厦 | 15楼 | 邓甜甜 | 2026-04-13 12:30:00 | 未整改
249 | 14楼男厕所因管道问题产生异味 | 华润银行大厦 | 14楼 | 叶麦慧 | 2026-04-13 13:52:00 | 已整改
250 | 28楼空调制冷故障 | 华润银行大厦 | 28楼 | 张潇月 | 2026-04-14 14:00:00 | 已整改
251 | 园区西侧铁门地锁损坏轮子变形 | 华润银行大厦 | 园区 | 张郑 | 2026/4/1 11;10 | 未整改
252 | 9楼男厕第一间堵塞 | 华润银行大厦 | 9楼 | 邓甜甜 | 2026-04-15 08:48:00 | 已整改
253 | 16楼北面消防门无法自动闭合 | 华润银行大厦 | 16楼 | 王姗姗 | 2026-04-15 10:54:00 | 已整改
254 | 15楼男女厕所堵塞 | 华润银行大厦 | 15楼 | 王姗姗 | 2026-04-15 13:49:00 | 已整改
255 | 男厕门把手松动 | 华润银行大厦 | 3楼 | 梁晓婷 | 2026-04-17 14:55:00 | 已整改
256 | 17楼1719门禁失效 | 华润银行大厦 | 17楼 | 王姗姗 | 2026-04-16 14:02:00 | 已整改
257 | 10楼女厕所第三个门锁掉落 | 华润银行大厦 | 10楼 | 王姗姗 | 2026-04-17 10:42:00 | 已整改
258 | 润创港湾1楼后门磁吸错位 | 华润银行大厦 | 润创港湾1楼 | 吴咏才 | 2026-04-18 13:24:00 | 已整改
259 | 4楼监控室火警报警器无打印纸 | 华润银行大厦 | 4楼 | 宋婷婷 | 2026-04-20 09:21:00 | 已整改
260 | 大堂门外漏水 | 华润银行大厦 | 1楼 | 陈浩民 | 2026-04-20 12:40:00 | 已整改
261 | 16楼大茶水间水槽漏水 | 华润银行大厦 | 16楼 | 王姗姗 | 2026-04-21 08:48:00 | 已整改
262 | 13楼1315资料室门把手掉落 | 华润银行大厦 | 13楼 | 王姗姗 | 2026-04-21 09:36:00 | 已整改
263 | 15楼女厕中间门锁掉落 | 华润银行大厦 | 15楼 | 王姗姗 | 2026-04-21 14:19:00 | 已整改
264 | 17楼仓库反不了锁 | 华润银行大厦 | 17楼 | 叶麦慧 | 2026-04-21 15:52:00 | 未整改
265 | 16楼男厕擦手纸盒合不上 | 华润银行大厦 | 16楼 | 王姗姗 | 2026-04-21 17:12:00 | 已整改
266 | 16楼男厕第二间马桶开关坏了 | 华润银行大厦 | 16楼 | 叶麦慧 | 2026-04-21 17:20:00 | 已整改
267 | 16楼西南面领导位窗帘拉不起来 | 华润银行大厦 | 16楼 | 叶麦慧 | 2026-04-21 15:58:00 | 已整改
268 | 27楼2711会议室玻璃破碎 | 华润银行大厦 | 27楼 | 陈蕙心 | 2026-04-21 10:00:00 | 未整改
269 | 25楼2519洽谈室门开关异响 | 华润银行大厦 | 25楼 | 李伊敏 | 2026-04-22 11:45:00 | 已整改
270 | 12楼1222会议室门打不开 | 华润银行大厦 | 12楼 | 王姗姗 | 2026-04-22 17:14:00 | 已整改
271 | 大堂门外修复后再次漏水 | 华润银行大厦 | 1楼 | 陈浩民 | 2026-04-23 17:30:00 | 未整改
272 | 1725的门不能定住 | 华润银行大厦 | 17楼 | 王姗姗 | 2026-04-24 13:49:00 | 已整改
273 | 1722/1733会议室HDMI桌插凹陷 | 华润银行大厦 | 17楼 | 王姗姗 | 2026-04-24 13:49:00 | 已整改
274 | 1717/1719门锁有问题 | 华润银行大厦 | 17楼 | 王姗姗 | 2026-04-24 16:04:00 | 已整改
275 | 9楼残卫空调显示屏异常 | 华润银行大厦 | 9楼 | 宋婷婷 | 2026-04-02 16:07:00 | 已整改
276 | 13楼北面消防门把手松动 | 华润银行大厦 | 13楼 | 王姗姗 | 2026-04-27 15:38:00 | 已整改
277 | 27楼女厕马桶堵塞 | 华润银行大厦 | 27楼 | 陈蕙心 | 2026/4/28/ 10:50 | 已整改
278 | 18楼窗帘故障 | 楼层内服 | 18楼西侧 | 跨境金融部/陈涛 | 2026-01-20 00:00:00 | 已整改 | 恢复正常使用，员工满意
279 | 24层茶水间要加装玻璃柜，用途放奖杯 | 楼层内服 | 24层茶水间 | 运营管理部/刘晓瑜 | 2025/9/15 10：42 | 未整改
280 | 2422会议室摄像头调整位置 | 楼层内服 | 2422会议室 | 运营管理部/邵岩苏 |  | 未整改
281 | 24层电话间2418需放置柜子更改成员工置更衣室 | 楼层内服 | 24层2418电话间 | 运营管理部/刘晓瑜 | 2025/9/15 10：45 | 未整改 | 线下与对接人确认，表示满意
282 | 24层小资料室2417想加装两个监控 | 楼层内服 | 2417资料室 | 运营管理部/刘晓瑜 | 2025/9/15 10：47 | 未整改 | 线下与对接人确认，表示知悉
283 | 2413洽谈室需改成放员工物品，房间内需清空 | 楼层内服 | 2413洽谈室 | 运营管理部/刘晓瑜 | 2025/9/15 10：49 | 未整改 | 线下与对接人确认，表示满意
284 | 24楼防毒面罩只有八个，供不应求，可否处理 | 楼层内服 | 24楼公区灭火器放置点 | 运营管理部/梁锦强 | 2025-12-23 16:40:00 | 未整改 | 线下与对接人确认数量，后续会陆续更换，报事人知悉
285 | 24层领导询问有无会议室触屏笔放置于2433会议室 | 楼层内服 | 24楼2433会议室 | 运营管理部/石柱 | 2026-01-15 10:53:00 | 未整改 | 线下与领导沟通表示知悉
286 | 17楼钟梓铭让备一个量血压机器 | 楼层内服 | 17楼办公区 | 智能科技部/钟梓铭 | 2025-09-26 17:20:00 | 未整改 | 已线上告知员工，员工表示感谢
287 | 9楼自助测试设备区域需要增加遮光帘 | 楼层内服 | 9楼 | 智能科技部/唐善权 | 2025/10/20 14：30 | 未整改 | 已线上告知员工，员工表示感谢
288 | 1712资料室的房间门比较难推拉 | 楼层内服 | 17楼1712房 | 智能科技部/刘宣谕 | 2025/11/21 14：13 | 未整改
289 | 陈楚杰，车牌粤BJ37361,电话13631402404 | 楼层内服 | 8楼 | 智能科技部/陈楚杰 | 长期 | 未整改
290 | 25楼审计部沈娜工位的柜子打不开钥匙不见了 | 楼层内服 | 25楼 | 审计部/沈娜 | 2026-01-20 10:00:00 | 未整改 | 已线上告知员工，员工表示感谢
291 | 关太飙、徐刚 13570516063 粤CDJ7802 | 楼层内服 | 徐行/24层邵总办公室 | 运营管理部/许思昆 | 2026-01-22 15:00:00 | 未整改 | 已线上告知员工，员工表示感谢
292 | 员工描述20号晚20:00左右有人在女卫生间抽烟 | 楼层内服 | 24层女卫生间 | 运营管理部/谭小清 | 2026-01-22 08:35:00 | 未整改 | 已线上告知员工，员工表示知悉
293 | 25楼审计部沈娜工位的柜子换锁 | 楼层内服 | 25楼 | 审计部/沈娜 | 2026-01-23 10:27:00 | 未整改 | 已线上告知员工，员工表示感谢
294 | 2312反馈西南角区域很热想知道那个空调面板是控制她那块区域 | 楼层内服 | 2312区域 | 个人金融部/庄晓菲 | 2026/1/27 17：10 | 未整改 | 已现场告知员工，员工满意
295 | 反馈有一个二维码柜子有自动开锁声 | 楼层内服 | 23楼财富客群区域 | 财富客群/苏纬翔 | 2026/1/28 15：35 | 未整改 | 已现场告知员工，员工表示知悉
296 | 陈谢宇丛/粤CDC9223/18890088200 | 楼层内服 | 26楼 | 公司金融部/陈谢宇丛 | 2026/1/27/11:40 | 未整改 | 已线上告知员工，员工表示满意
297 | 计财部马莉工位窗户合不上 | 楼层内服 | 27楼 | 计财部/马莉 | 2026/1/30/9:07 | 已整改 | 润工作回访客户满意
298 | 12楼男厕所有很重的烟味，能否处理 | 楼层内服 | 12楼 | 智能科技部/陈锦兵 | 2026/1/28/16:01 | 未整改 | 润工作回访客户满意
299 | 2412区域陈国霞工位拉帘拉不了 | 楼层内服 | 2412陈国霞工位 | 运营管理部/陈国霞 | 2026-02-03 09:43:00 | 已整改 | 已线下告知员工，表示满意
300 | 2415区域陈南栖遮光帘拉不上 | 楼层内服 | 2415陈南栖工位后 | 运营管理部/杨洋 | 2026-02-03 17:54:00 | 已整改 | 已线下告知员工，表示满意
301 | 张宁/13500240037/粤CF10255 | 楼层内服 | 26楼 | 公司金融部/黄淼 | 2026/2/4/10:00 | 未整改 | 已线下告知员工，表示满意
302 | 1555会议室的门锁松动 | 楼层内服 | 15楼 | 智能科技部/许泽敏 | 2026-02-04 15:55:00 | 未整改 | 已润工作告知员工，表示感谢
303 | 18楼窗帘故障 | 楼层内服 | 18楼工位 | 跨境金融部/张涛 | 2026/2/5 13：35 | 未整改 | 已线下告知员工，员工知悉
304 | 21楼员工想安装挡风板一个 | 楼层内服 | 21楼工位 | 个人信贷部/李明广 | 2026/2/5 13：58 | 未整改 | 已线下告知员工，员工知悉
305 | 21楼员工电话无网络 | 楼层内服 | 21楼工位 | 个人信贷部/张晓灵 | 2026/2/5 13：59 | 未整改 | 已线下告知员工，员工知悉
306 | 反馈打印机无法打印a3 | 楼层内服 | 23楼文印间 | 个人金融部/陈彤彤 | 2026/2/6 10：40 | 未整改 | 已线下告知员工，员工知悉
307 | 2415区域反馈快递员门禁卡可进办公区域，可否申请取消 | 楼层内服 | 24层2415办公室 | 外包/黄敏儿 | 2026-02-09 15:20:00 | 未整改 | 已线下告知员工，员工知悉
308 | 黄坊群，车牌粤C1K226，电话13417856567 | 楼层内服 | 16楼 | 智能科技部/黄坊群 | 长期 | 未整改 | 已线上告知员工，员工表示感谢
309 | 李伟亮，车牌鄂W2906R，电话13387591002 | 楼层内服 | 17楼 | 智能科技部/李伟亮 | 长期 | 未整改 | 已线上告知员工，员工表示感谢
310 | E梯开关门有剐蹭声 | 楼层内服 | E梯 | 智能科技部/张岚 | 2026-02-13 11:26:00 | 已整改 | 已线下告知员工，员工知悉
311 | 反馈中午午休西面恒照灯光未关闭 | 楼层内服 | 2310区域 | 个人金融部/庄瑜盈 | 2026/2/14 12：50 | 未整改 | 已线下告知员工，员工知悉
312 | 反馈23楼茶水间插排无法使用 | 楼层内服 | 23楼茶水间 | 个人金融部/王玉梅 | 2026/2/24 14：20 | 未整改 | 已线下告知员工，员工知悉
313 | 反馈2312区域空调口有滴水 | 楼层内服 | 2312区域 | 个人金融部/梁清玲 | 2026/2/25 8：55 | 未整改 | 已线下告知员工，员工表示感谢
314 | 反馈2202领导办公室灯带不亮 | 楼层内服 | 2202办公室 | 法律合规部/李静 | 2026/2/25 8：56 | 未整改 | 已线下告知员工，员工表示感谢
315 | 22楼员工密码锁锁不上 | 楼层内服 | 22楼 | 法律合规部/胡莹莹 | 2026/2/25 11：40 | 未整改 | 已线下告知员工，员工表示感谢
316 | 2415陈南栖座位后拉帘拉不动 | 楼层内服 | 24层2415办公室 | 外包/杨洋 | 2026-02-27 09:40:00 | 未整改 | 已线下告知员工，员工知悉
317 | 2310区域窗帘拉不上 | 楼层内服 | 2310区域 | 个人金融部钟春苗 | 2026/2/28 9：08 | 未整改 | 已线下告知员工，员工知悉
318 | 2310区域空调口有滴水 | 楼层内服 | 2310区域 | 个人金融部钟春苗 | 2026/2/28 9：08 | 未整改 | 已线下告知员工，员工知悉
319 | 中小企业部两个铁皮柜子的柜门配件掉落 | 楼层内服 | 26楼工区 | 中小企业部/刘晓玲 | 2026/2/27/15：07 | 未整改 | 已线下告知员工
320 | 2809赖菲菲工位窗帘拉动异常 | 楼层内服 | 2809薪酬室 | 人力资源部/刘畅 | 2026-03-02 10:21:00 | 未整改 | 已线下告知员工
321 | 胡晓妍工位柜子密码锁打不开 | 楼层内服 | 8楼 | 智能科技部/胡晓妍 | 2026-03-02 10:34:00 | 未整改 | 恢复正常使用，员工满意
322 | 2310区域窗帘拉不上 | 楼层内服 | 2310区域 | 个人金融部/吴宇璇 | 2026/3/2 14：39 | 未整改 | 已线下告知员工
323 | 25楼审计部莫运超床松了掉下来 | 楼层内服 | 25楼莫云超工位 | 审计部/莫云超 | 2026/3/2 15：03 | 未整改 | 已线下告知员工，员工满意
324 | 2809薪酬室碎纸机故障 | 楼层内服 | 2809薪酬室 | 人力部/刘畅 | 2026-03-03 08:54:00 | 已整改 | 已线下告知员工
325 | 2310区域空调口有滴水 | 楼层内服 | 2310区域 | 个人金融部/蔡志华 | 2026/3/3 9：31 | 未整改 | 已线上告知，回南天湿气大，尽量关闭窗户
326 | 反馈女厕水龙头水一直流 | 楼层内服 | 23楼女厕 | 个人金融部/贺晓莎 | 2026/3/3 10：35 | 未整改 | 已线上告知员工
327 | 2412区域谭国军工位遮光帘拉不了 | 楼层内服 | 2412区域 | 运营管理部/谭国军 | 2026-03-04 09:52:00 | 未整改 | 已线上告知员工，员工知悉
328 | 中小企业部员工午休床轮子掉落 | 楼层内服 | 26楼 | 中小企业部/黄逸静 | 2026/3/5/13:41 | 未整改 | 已线下告知员工，员工满意
329 | 28楼薪资室遮阳帘拉不动 | 楼层内服 | 28楼 | 薪资室/刘畅 | 2026/3/5/14:22 | 已整改 | 员工现场勘察表示满意
330 | 2412姚铁铮工位拉帘拉不动 | 楼层内服 | 2412区域 | 运营管理部/姚铁铮 | 2026/3/9/9:32 | 未整改 | 已线下告知员工，员工满意
331 | 24层2412谭小清工位需二次吸尘 | 楼层内服 | 2412区域谭小清工位 | 运营管理部/谭小清 | 2026/3/9/16:29 | 未整改 | 已线下告知员工，员工满意
332 | 2312区域窗帘拉不上 | 楼层内服 | 2312区域 | 个人金融部/庄晓菲 | 2026/3/9 14：00 | 未整改 | 已线下告知员工，员工满意
333 | 15楼茶水间洗手台水管疏动漏水 | 楼层内服 | 15楼 | 智能科技部/唐诗颖 | 2026/3/10/8:45 | 未整改 | 已线上告知员工
334 | 2312区域想安装空调挡风板 | 楼层内服 | 2313区域 | 个人金融部/廖凤玲 | 2026/3/11 16：00 | 未整改 | 已润工作告知员工，员工知晓
335 | 何维 13823031118/粤B130AN | 楼层内服 | 26楼 | 战投部/夏韧 | 2026/3/13/9:15 | 未整改 | 已线上告知员工，员工表示知悉
336 | 2412蒋平工位有垃圾需安排吸尘 | 楼层内服 | 2412区域蒋平工位 | 运营管理部/陈泳萍 | 2026-03-16 09:17:00 | 未整改 | 报事已处理，员工已知悉
337 | 24楼茶水间需更换饮水机管 | 楼层内服 | 24楼茶水间 | 运营管理部/黎德红 | 2026-03-16 09:24:00 | 未整改 | 报事已处理，员工已知悉
338 | 2310反馈昨天保洁昨天没有收垃圾 | 楼层内服 | 2310区域 | 个人金融部/林佳琪 | 2026/3/19 15：20 | 未整改 | 已线下处理，员工知晓
339 | 27楼一排工位没电 | 楼层内服 | 27楼 | 行政安保部/徐珈 | 2026-03-20 14:51:00 | 已整改 | 已线下处理，员工表示感谢
340 | 2312门反锁打不开了 | 楼层内服 | 2312区域 | 个人金融部/庄晓菲 | 2026/3/23 16：15 | 未整改 | 已线上告知员工，员工满意
341 | 耿久易/18098966917/粤B6E09M | 楼层内服 | 26楼 | 战投部/耿久易 | 2026/3/23/15:35 | 未整改 | 已线上告知员工，员工表示知悉
342 | 26楼银行员工反馈A梯的门关了好几次关不上 | 楼层内服 | 26楼 | 中小企业部/吕晓晓 | 2026/3/23/15:24 | 未整改 | 已线上告知员工，员工表示知悉
343 | B2 E629车位附近漏水 | 楼层内服 | B2停车场 | 网交部/苏际峰 | 2026/3/24 13：46 | 未整改
344 | 15楼北面玻璃门按钮反应不灵敏 | 楼层内服 | 15楼 | 智能科技部/李科博 | 2026/3/23/10:29 | 已整改 | 报事已处理，员工已知悉
345 | 反馈23楼女厕灯光关闭 | 楼层内服 | 23楼女厕 | 个人金融部/王玉梅 | 2026/3/23 23：45 | 未整改 | 已润工作告知员工
346 | 反馈2310区域空调口滴水 | 楼层内服 | 2310区域 | 个人金融部/蔡志华 | 2026/3/24 12：10 | 未整改 | 已润工作告知员工，员工知晓
347 | 反馈2310区域午休时有人施工影响睡觉 | 楼层内服 | 2310区域 | 个人金融部/林佳琪 | 2026/3/24 13：51 | 未整改 | 已润工作告知员工，员工知晓
348 | 谭国军反馈可否更换饮水机滤芯 | 楼层内服 | 24层茶水间 | 运营管理部/谭国军 | 2026-03-24 10:35:00 | 未整改 | 已润工作告知员工，员工知晓
349 | 2412区域潘文慧工位前柜子错位需调整 | 楼层内服 | 2412潘文慧工位 | 运营管理部/陈雪 | 2026-03-25 11:22:00 | 未整改 | 已线下告知员工，员工知晓
350 | 24楼员工询问座机可否设置自动识别异地号码直接加前缀 | 楼层内服 | 24楼邵文晓工位 | 运营管理部/邵文晓 | 2026-03-25 15:48:00 | 未整改 | 已线上告知可灵犀提需求给行政安保部
351 | 505移交调阅室空调制冷异常 | 楼层内服 | 505移交调阅室 | 人力资源部/郑琨 | 2026-03-25 14:25:00 | 未整改 | 已润工作告知员工，员工知晓
352 | 反馈2310区域空调口滴水 | 楼层内服 | 2310区域 | 个人金融部/蔡志华 | 2026/3/25 11：00 | 未整改 | 已线下处理，员工表示知晓
353 | 24楼A梯上不去，门关不上 | 楼层内服 | 24层电梯厅 | 运营管理部/许思昆 | 2026-03-27 12:23:00 | 未整改 | 已润工作告知员工，员工表示知悉
354 | 2412刘燕冬工位拉帘拉不动 | 楼层内服 | 2412刘燕冬工位 | 运营管理部/刘燕冬 | 2026-03-27 13:35:00 | 未整改 | 已线下处理，员工表示知悉
355 | 2412徐寓傲工位后拉帘卡住 | 楼层内服 | 2412徐寓傲工位 | 运营管理部/徐寓傲 | 2026-03-30 10:05:00 | 未整改 | 已线上告知处理完毕，员工表示感谢
356 | 14楼东南角需要加俩个窗户挡风板 | 楼层内服 | 14楼陈璞工位 | 智能科技部/陈璞 | 2026-03-26 15:43:00 | 未整改 | 已线上告知，员工表示感谢
357 | 25楼贺欣慰的床滚轮坏了 | 楼层内服 | 25楼贺欣慰工位 | 风险管理部/贺欣慰 | 2026-04-01 09:33:00 | 未整改 | 已线上告知，员工表示感谢
358 | 28楼薪酬室抽屉卡顿故障 | 楼层内服 | 28楼薪酬室 | 人力资源部/刘畅 | 2026-04-01 14:24:00 | 未整改 | 线下告知满意
359 | 2412姚铁铮总工位拉帘拉不动 | 楼层内服 | 24楼姚铁铮工位 | 运营管理部/姚铁铮 | 2026/4/2 8：59 | 未整改 | 已线下处理，员工表示知悉
360 | 14楼男厕所天花滴水 | 楼层内服 | 14楼男厕所 | 智能科技部/彭堂其 | 2026/4/1 15：27 | 未整改 | 已线上告知已恢复正常
361 | 反馈2312区域空调口滴水 | 楼层内服 | 2312区域 | 个人金融部/梁清玲 | 2026/4/3 8：45 | 未整改 | 已线上告知员工，员工表示知悉
362 | 反馈员工被困在a梯 | 楼层内服 | 高区A电梯 | 财富客群部/李海萍 | 2026/4/3 11：10 | 未整改 | 已线下处理，员工表示知晓
363 | 反馈有同事在茶水间刷牙造成异味，建议发通知提醒下 | 楼层内服 | 24层茶水间 | 运营管理部/王璐 | 2026-04-03 14:15:00 | 未整改 | 已线上告知员工，员工表示知悉
364 | 2415有员工反馈空调制冷效果不佳 | 楼层内服 | 2415 | 运营外包/杨洋 | 2026-04-03 12:34:00 | 未整改 | 已线下处理，员工表示温度已下降
365 | 反馈2312区域空调口滴水 | 楼层内服 | 2312区域 | 个人金融部/陈晓灵 | 2026/4/3 14：30 | 未整改 | 已线下处理告知原因，员工表示知晓
366 | 2809薪酬室窗户无法关闭 | 楼层内服 | 2809薪酬室 | 人力资源部/刘畅 | 2026/4/3 11：20 | 未整改 | 已线下告知员工关窗操作技巧
367 | 员工反馈女卫生间地面很多水，脚打滑摔倒了，请安排保洁拖干地面 | 楼层内服 | 24层女卫 | 运营管理部/刘梦婕 | 2026-04-05 09:29:00 | 未整改 | 已润工作截图并告知员工已处理，员工表示感谢
368 | 员工反馈2415办公室门禁打开未关闭，需帮忙查明原因 | 楼层内服 | 24层2415办公区域 | 运营管理部/慕岚 | 2026-04-06 09:45:00 | 未整改 | 已润工作告知员工此事项，员工表示知悉
369 | 员工反馈窗帘拉不上 | 楼层内服 | 22楼卡位窗户 | 法律合规部/易一平 | 2026-04-07 13:35:00 | 未整改 | 已润工作告知员工此事项，员工表示知悉
370 | 4楼反馈过道地毯发霉导致有异味 | 楼层内服 | 4楼过道 | 行政安保部 | 2026-04-07 15:41:00 | 未整改 | 已线下处理，员工表示知悉
371 | 2422周五有接待需协助提前打印来访人员铭牌 | 楼层内服 | 2422会议室 | 运营管理部/张玲 | 2026-04-08 10:00:00 | 未整改 | 已润工作拍照反馈完成，员工表示感谢
372 | 25楼2522会议室空调漏水 | 楼层内服 | 2522会议室 | 风险管理部/范珊 | 2026-04-08 11:51:00 | 未整改 | 已线下处理，员工表示知悉
373 | 反馈有同事在茶水间刷牙造成异味，需线下针对个别同事做提醒 | 楼层内服 | 24层小茶水间 | 运营管理部/王璐 | 2026-04-08 12:08:00 | 未整改 | 已润工作完成回复，员工表示知悉
374 | 2411会议室录音器未显示 | 楼层内服 | 2411会议室 | 运营管理部/姚铁铮 | 2026-04-08 14:31:00 | 未整改 | 已线下处理，员工表示知悉
375 | 2412慕岚办公工位需新增空调挡风板 | 楼层内服 | 2412慕岚工位 | 运营管理部/慕岚 | 2026-04-10 15:12:00 | 未整改 | 已线下处理，员工表示知悉
376 | 反馈2333会议室无法投屏 | 楼层内服 | 2333会议室 | 个人金融部/高巍 | 2026/4/10 16：30 | 未整改 | 已润工作完成回复，员工表示感谢
377 | 反馈有蟑螂爬过咖啡机豆仓口 | 楼层内服 | 23楼茶水间 | 个人金融部/杨少玲 | 2026/4/13 15：00 | 未整改 | 已线下告知，员工表示知悉
378 | 员工反馈电话没有网络 | 楼层内服 | 2113办公区域 | 个人信贷部/黄俊霖 | 2026/4/13 10：01 | 未整改 | 已润工作完成回复，员工表示感谢
379 | 员工反馈饮水机显示l1l2l3的灯 | 楼层内服 | 21楼小茶水间 | 个人信贷部/李文龙 | 2026/4/13 10：02 | 未整改 | 已线下告知，员工表示知悉
380 | 茶水间抽水泵损坏 | 楼层内服 | 23楼茶水间 | 个人金融部/郭文宽 | 2026/4/14 10：00 | 未整改 | 已线下告知员工已恢复使用
381 | 反馈男厕有人吸烟 | 楼层内服 | 23楼男厕 | 财富客群部/苏纬翔 | 2026/4/15 11：10 | 未整改 | 已润工作告知员工，员工知晓
382 | 24层茶水间断电 | 楼层内服 | 24层大茶水间 | 保洁 | 2026-04-15 08:52:00 | 未整改 | 已线下告知，员工表示知悉
383 | 2415区域空工位不见了2把办公椅子想查监控 | 楼层内服 | 2415区域 | 运营管理部/慕岚 | 2026-04-15 14:46:00 | 未整改 | 已润工作告知员工，员工表示知悉
384 | 2310的门打开时会嘎吱响 | 楼层内服 | 2310区域 | 个人金融部/王泺泺 | 2026/4/15 14：10 | 未整改 | 已线下告知，员工表示知悉
385 | 24层保洁工具间拖把池堵塞 | 楼层内服 | 24层保洁工具间 | 保洁 | 2026-04-16 08:33:00 | 未整改 | 已处理，保洁知悉
386 | 2310空调口滴水 | 楼层内服 | 2310区域 | 个人金融部/王玉梅 | 2026/4/16 9：00 | 未整改 | 已线下处理，员工表示知悉
387 | 22楼反馈需要安装挡风板 | 楼层内服 | 22楼工位 | 个人信贷部/姜冰 | 2026/4/16 9：01 | 未整改 | 已线下告知，员工表示知悉
388 | 6楼档案室空调出风小 | 楼层内服 | 6楼档案室 | 总办/李志英 | 2026/4/1314:17 | 已整改 | 已线上回访员工表示知悉
389 | 4楼数据中心拉绳脱落 | 楼层内服 | 4楼数据中心 | 行政安保部/张冠辉 | 2026-04-13 14:51:00 | 已整改 | 已线上回访员工表示满意
390 | 2310窗帘卡住拉不动 | 楼层内服 | 2310区域 | 个人金融部/吴宇璇 | 2026/4/20 14：30 | 已整改 | 已线下告知，员工表示知悉
391 | 28楼西北侧茶水间电路跳闸 | 楼层内服 | 28楼西北侧茶水间 | 办公室/杨子 | 2026/4/21 9：41 | 已整改 | 已线下告知员工已恢复使用
392 | 16楼潘铭忠工位旁边的窗帘拉不动 | 楼层内服 | 16楼潘铭忠工位 | 智能科技部/潘铭忠 | 2026/4/21 15：58 | 已整改 | 已线上回访，表示满意
393 | 24层姚铁铮工位后方拉帘拉不动 | 楼层内服 | 2412姚铁铮工位后方 | 运营管理部/谭小清 | 2026-04-22 09:07:00 | 未整改 | 已线下回访报修同事，表示知悉
394 | 2412陈国霞工位有泥土需清理 | 楼层内服 | 2412陈国霞工位 | 运营管理部/陈国霞 | 2026-04-22 10:44:00 | 未整改 | 已线下告知，员工表示知悉
395 | 2422会议室插孔陷阱去了，需维修 | 楼层内服 | 2422会议室 | 运营管理部/谭丽梅 | 2026-04-22 14:32:00 | 未整改 | 已线下告知，员工表示知悉
396 | 2809薪酬室电脑增高架安装反向错误 | 楼层内服 | 2809薪酬室 | 人力薪酬部/刘畅 | 2026-04-23 14:29:00 | 已整改 | 已线下告知员工
397 | 2805领导办公室柜子锁孔故障 | 楼层内服 | 2805经理办公室 | 办公室/吴睿 | 2026-04-24 14:00:00 | 已整改 | 已线下告知领导
398 | 24楼女卫有异味，没有香氛 | 楼层内服 | 24楼女卫 | 运营管理部/陈雪 | 2026-04-23 15:09:00 | 未整改 | 已润工作告知员工，员工表示知悉
399 | 8楼北面打印机旁地板凹陷 | 楼层内服 | 8楼北面 | 智能科技部/王勇宁 | 2026-04-23 11:46:00 | 已整改 | 已线下告知，员工表示知悉
400 | 反馈快递放在负一快递架子上，去拿时发现不见了 | 楼层内服 | 负一楼快递架 | 财富客群部/柯俊杰 | 2026/4/24/14：20 | 未整改 | 已线下告知，员工表示知悉
401 | 女洗手间关门有异响 | 楼层内服 | 26楼女洗手间 | 中小企业部/贺新悦 | 2026/4/28/14：40 | 已整改 | 已线下告知员工，员工表示满意
402 | 二楼行政餐厅吊灯一闪一闪的 | 食堂 | 莫柏钊 | 4月13日 17：45 | 4月13日 17：45 | 已整改 | 18：35